监　理　日　志

日期：   2024    年   05  月  18  日　             天气：     阴

星期：    六                                 气温：    31 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 七区镀锌二期夹具导轨安装；四区高跨一期连退出口段夹具导轨安装；钢保利一期二期桥架安装；西备件库安防施工；变电站基础柱子拆除模板；XF5的1~8轴线基础钢筋安装；XF5的1~14轴线基础砼凿除及土方挖运现场检查；四区、钢保利材料吊装旁站；XF5基础浇筑旁站； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容： 七区镀锌二期夹具导轨安装；四区高跨一期连退出口段夹具导轨安装；钢保利一期二期桥架安装；西备件库安防施工；变电站基础柱子拆除模板；XF5的1~8轴线基础钢筋安装；XF5的1~14轴线基础砼凿除及土方挖运；四区、钢保利材料吊装；XF5基础浇筑； |  |  |
| 其它事项 | 无 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王国富、李小忘、何冰 |  |
| 记录人: 何冰 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富 |