监　理　日　志

日期：   2024    年   05  月  20  日　             天气：     阴

星期：    一                                 气温：    21 ℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 钢保利一期二期桥架安装，主件安装及吊装旁站；研发楼，维保楼光伏施工；XF5车棚基础开挖、XF5车棚基础浇筑旁站； 参加七区、四区屋面支架安装验收； 现场检查：过墙直流放线时未使用滑轮已要求现场整改；屋面支架夹具间距与设计图纸不符，已要求整改；支架变形，已要求现场更换； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容： 钢保利一期二期桥架安装，主件安装及吊装；研发楼，维保楼光伏施工；XF5车棚基础开挖、XF5车棚基础浇筑； |  |  |
| 其它事项 | 无 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王国富、李小忘、何冰 |  |
| 记录人: 何冰 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王国富 |