监　理　日　志

日期：2024年4月15日　　　　　　　　　　　　天气;多云。

星期：一　　　　　　　　　　　　  　　　　  　气温： 22～32°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视工地现场，和总包单位人员检查验收升压站基坑养护工作。 - 要求总包单位对独立基础柱下砼面凿毛，按规范进行施工。 - 并要求施工单位注意现场施工安全工作。 - 设计院到达施工现场，并进行沟通。尽快出图工作。 - 钢筋工现场无钢筋未进行施工。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工单位升压站基础排水施工、挖机开挖基础施工。 - 承台放线施工。及承台养护施工。 - 钢筋工因无钢筋暂停施工。 |
|  |  |  | - 现场挖机二台，人员8个人，水准仪一台。钢筋机械4台。 - 技术人员1人，管理人员1人。 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |