监　理　日　志

日期：2024年4月22日　　　　　　　　　　　　天气;阴天转中雨。

星期：一　　　　　　　　　　　　  　　　　  　气温： 21～27°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视工地现场，验收C轴基槽。 - 审阅已出图纸，沟通督促涉及预埋预留部位图纸。 - 要求加强雨季现场安全管控，及时抽水防止塌方。 - 整理监理内业资料。 - 沟通确认施工单位前期资料完成情况，督促按例会要求节点完成报审。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 基坑抽水、清理 - C轴5、6、7、8基坑开挖、验收、垫层浇筑 - E轴拆模，钢筋备料。 |
|  |  |  | - 管理人员3人，泥工3人，木工3人，钢筋工5人，挖机驾驶员2名。 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |