监　理　日　志

日期：2024年4月26日　　　　　　　　　　　　天气;多云转大雨。

星期：五　　　　　　　　　　　　  　　　　  　气温： 21～26°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视工地现场，检查现场安全措施。 - 组织监理例会。 - 与业主及施工单位沟通工程容量增加涉及问题。 - 验收柱基础底板钢筋模板，旁站混凝土浇筑。 - 编写会议纪要、监理周报并上报。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 基坑抽水、清理 - 基础钢筋绑扎、模板安装，底板混凝土浇筑完成 |
|  |  |  | - 管理人员3人，泥工3人，木工1人，钢筋工3人。 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |