监　理　日　志

日期：2025年1月08日　　　　　　　　　　　　       天气；      晴天

星期；三、　　　　  　　　　             　             气温：     7～21°

工程名称: 梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 今天巡视消防配电间柜安装施工，升压区35KV预置舱内屏柜调试施工。电缆盖板铺设施工。卫生间水电安装施工。电缆挂牌及整改消缺施工，外线对侧站设备安装施工。 - 2、对现场安全检查，要求施工单位做好临时用电安全防范工作。 - 3、对水泵房粉刷检查门窗边缝处理不符合要求。现要求施工单位整改。 - 4、明天质量检查总结会议。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 升压区域35KV预置舱设备调试施工，消防泵房配电间柜安装及墙面粉刷施工，道路占石安装施工。对侧站设备安装施工，卫生间水电安装施工。 - 总包单位现场施工人员上午26人下午26人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 升压区设备安装、电缆敷设完成，.储能区设备安装完成，电缆敷设完成，一次交接试验完成。水泵房、卫生间施工完成。电缆沟盖板完成98%，道路、围墙完成。给排水完成。外线电缆、光缆敷设完成 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |