监　理　日　志

日期：2025年1月13日　　　　　　　　　　　　       天气；      晴天

星期；一　　　　  　　　　             　             气温：     6～20°

工程名称: 梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 今天巡视视频监控安装施工。电缆挂牌及消缺施工，外线对侧站设备安装及接入施工。电缆盖板缝处理施工。电池舱厂商消缺施工。 - 2、对现场安全检查，要求施工单位做好临时用电安全防范工作。 - 3、要求施工单位对质检问题资料回复整改。 - 4、要求总包单位对现场施工质量进行自检消缺闭环。 - 5、与业主沟通本电站什么时间并网。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 视频监控安装施工。对侧站设备安装及接入施工，场地回填土施工。安装队设备清理及消缺整改。质检资料整改。 - 总包单位现场施工人员上午26人下午26人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 升压区设备安装、电缆敷设完成，.储能区设备安装完成，电缆敷设完成，一次交接试验完成。水泵房、卫生间施工完成。电缆沟盖板完成98%，道路、围墙完成。给排水完成。外线电缆、光缆敷设完成 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |