监　理　日　志

日期：2025年1月22日　　　　　　　　　　　　       天气；      晴天

星期；三　　　  　　　　             　             气温：     10～23°

工程名称: 梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 今天巡视现场施工单位未施工。外线对侧站已停止施工。 - 2、对现场安全检查，要求总包单位安排好现场施工人员工资发放工作。以及现场春节人员值班安排。 - 3、要求总包单位对现场施工质量进行自检消缺闭环。 - 4、与业主项目经理沟通监理人员离场时间（01.22号）。并签名盖章。今年并不了网，开年后来再继续办理并网手续。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 对侧站停止施工，储能电站，施工单位发放人员回家安排施工。 - 技术人员1人、管理人员2人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 升压区设备安装、电缆敷设完成，.储能区设备安装完成，电缆敷设完成，一次交接试验完成。水泵房主体、卫生间主体施工完成。电缆沟盖板完成，道路、围墙完成。给排水完成。外线电缆、光缆敷设完成，路灯安装完成、大门安装完成。消防泵安装完成 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |