监　理　日　志

日期：2024年10月1日　　　　　　　　　　　　     天气；   多云小雨

星期：二　　　　　　　  　　　　             　  气温：  24～35°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视储能项目基础墙板浇筑后木工拆模施工、钢筋邦扎施工，木工模板吊装施工，防雷接地敷设施工、及土方外运施工。 - 2、对基础墙板浇筑后木工拆模，对墙砼检查部分墙板出现漏浆、蜂窝麻面问题，要求施工单位按照混凝土施工规范进行处理。并要求施工单位进行总是结经验教训，在下个阶段浇砼中得到质量撑控。 - 3、要求总包单位尽快联系设计单位出图。今天运土车辆较少，要求施工单位联系渣土公司增加车辆将土方外运。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工单位现场储能电站现场基础木工模板拆模及吊装施工，防雷焊接施工。钢筋加工及运输施工基础开挖及土方外运施工。 - 总包单位现场施工人员19人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 储能基础防雷接地敷设6只 - 储能基础墙板浇筑完成6只。 - 现场设备基础换填浇砼垫层完成20只。 基础开挖、换填施工完成20只 设备基础笺板浇筑16只 设备基础钢筋邦扎完成16只。 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |