监　理　日　志

日期：2024年10月2日　　　　　　　　　　　　     天气；   多云

星期：三　　　　　　　  　　　　             　  气温：  20～28°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视储能项目基础土方开挖施工、钢筋邦扎施工，木工模板安装施工，防雷接地敷设施工、及土方外运施工。以及基础放线、混凝土养护施工。 - 2、对基础开挖检查，地基开挖按照勘察设计图纸已符合要求。并要求总包单位联系勘察设计单位到场验收。 - 3、要求总包单位尽快联系设计单位出图。避免出现工期延误。及现场安全用电管控工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工单位现场储能电站现场基础木工模板安装施工，防雷焊接施工。钢筋邦扎施工、基础开挖及土方外运施工。以及基础放线、混凝土养护及清理施工。 - 总包单位现场施工人员17人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 储能基础防雷接地敷设6只 - 储能基础墙板浇筑完成6只。 - 现场设备基础换填浇砼垫层完成20只。 基础开挖、换填施工完成20只 设备基础笺板浇筑16只 设备基础钢筋邦扎完成16只。 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |