监　理　日　志

日期：2024年10月8日　　　　　　　　　　　　     天气；       阴天

星期：二　　　　　　  　　　　             　      气温：       22～27°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视储能项目基础拆模施工、木工模板吊装安装施工，防雷接地敷设施工、基础混凝土垫层浇筑施工、混凝土养护施工、排水道安装施工。 - 2、对基础垫层浇筑检查，要求施工单位浇筑砼控制好水平工作。 - 3、排水管道施工要求总包单位现场管人员按照设计（04S520、20S515）管道及检查井图集进行施工。 - 4、对现场木工吊装模板施工，要求施工单位控制好吊装模板安全工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工单位现场储能电站现场基础木工模板拆模及吊装安装施工，防雷焊接施工、基础浇筑砼施工，以及排水管道施工。基础砼养护施工。墙面止水螺栓切割施工。 - 总包单位现场施工人员20人。 - 挖机2台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 储能基础防雷接地敷设24只 - 储能基础墙板浇筑完成16只。 - 现场设备基础换填浇砼垫层完成28只。 基础开挖、换填施工完成28只 设备基础笺板浇筑24只 设备基础钢筋邦扎完成24只。 |
| 其它事项 | 材料进场：C15砼 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |