监　理　日　志

日期：2024年10月12日　　　　　　　　　　　　     天气；       晴天

星期：六　　　　　　  　　　　             　      气温：       20～30°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视储能项目基础木工模板安装施工，槽钢安装施工、道路基础换填施工、混凝土养护施工、基础墙防水施工、基础笺板墙板浇砼施工。消防水池开挖施工。 - 2、对基础钢筋、模板、槽钢安装检查验收，部分钢筋保护层、模板上口湾曲要求施工单位进行整改合格后上报验收合格才能进行下步工程施工。 - 3、对进场的钢筋、波纹管、混凝土进行检查厂商资料，符合施工要求。并对设备基础浇砼进行旁站工作。 - 4、监理人员增加电气工程师1人。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工单位现场储能电站现场基础木工模板安装施工，槽钢焊施工、基础道路开挖换填施工，基础砼养护施工。基础浇筑砼施工、基础墙做防水施工、消防水池开挖施工。 - 总包单位现场施工人员上午22人下午13人。 - 挖机2台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 储能基础防雷接地敷设28只 - 储能基础墙板浇筑完成24只。 - 现场设备基础换填浇砼垫层完成40只。 基础开挖、换填施工完成40只 设备基础笺板浇筑28只 设备基础钢筋邦扎完成28只。 |
| 其它事项 | 材料进场：C15、C30砼、波纹管、12三级钢筋。 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |