监　理　日　志

日期：2024年10月21日　　　　　　　　　　　　       天气；       多云

星期：一　　　　　　  　　　　             　         气温：       20～32°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视储能项目基础木工模板拆模及吊装安装施工、防雷接地及槽钢焊接施工、混凝土养护施工、电缆沟植筋及邦扎施工。雨水管及检查井施工。电缆沟基础回填施工。 - 2、对设备基础浇砼施工检查厂商资料、（开盘报告书、配合比、混凝土出厂证明合格证，并见证试块、塌落度制作，以及浇砼旁站工作。 - 3、对现场回填土过厚要求施工单位按照设计图纸进行分层压实施工。 - 4、与业主沟通设计单位设计的升压区域图纸严重影响本工程施工进度。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工单位现场储能电站现场基础木工模板安装施工，防雷接地及槽钢安装施工、道路雨水管道施工，基础砼养护施工。电缆沟植筋及邦扎施工、电缆沟基础回填土及检查井施工。设备基础浇砼施工。 - 总包单位现场施工人员上午25人下午25人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 储能基础防雷接地敷设40只 - 储能基础墙板浇筑完成36只。 - 现场设备基础换填浇砼垫层完成40只。 基础开挖、换填施工完成40只 设备基础笺板浇筑40只 设备基础钢筋邦扎完成40只。 消防水池开挖浇垫层施工完成。 |
| 其它事项 | 材料进场：C30砼 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |