监　理　日　志

日期：2024年10月22日　　　　　　　　　　　　       天气；       多云

星期：二　　　　　　  　　　　             　         气温：       20～32°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视储能项目基础木工模板安装施工、防雷接地及槽钢焊接施工、混凝土养护施工、电缆沟植筋及邦扎施工。雨水管及检查井施工。电缆沟基础回填施工。 - 2、对设备基础模板、钢筋、槽钢安装检查，部分模板上口不在一直线、变形、槽钢侧面焊接点未做防锈处理要求施工单位整改合格后上报监理进行验收合格才能进行下道工序施工。 - 3、对现场堆积的土通知施工单位进行覆盖防尘保护工作。 - 4、与业主沟通设计单位设计的升压区域图纸严重影响本工程施工进度。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工单位现场储能电站现场基础木工模板安装施工，防雷接地及槽钢安装施工、道路雨水管道施工，基础砼养护施工。电缆沟植筋及邦扎施工、电缆沟基础回填土及检查井施工。 - 总包单位现场施工人员上午25人下午25人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 储能基础防雷接地敷设40只 - 储能基础墙板浇筑完成36只。 - 现场设备基础换填浇砼垫层完成40只。 基础开挖、换填施工完成40只 设备基础笺板浇筑40只 设备基础钢筋邦扎完成40只。 消防水池开挖浇垫层施工完成。 |
| 其它事项 | 材料进场：沙石 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |