监　理　日　志

日期：2024年10月27日　　　　　　　　　　　　       天气；       多云

星期：日　　　　　　  　　　　             　         气温：       21～27°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视储能项目升压站区域回填土施工，要求施工单位按照设计及相关规范进行施工，分层回填、分层压实。防雷接地及角钢安装施工、电缆沟钢筋邦扎施工。雨水管预埋及检查井砌筑施工。电缆沟开挖施工。电缆沟浇垫层施工。 - 2、对雨水管预埋进行检查，部分雨水管道预埋不符合施工规范要求，现场通知施工单位进行整改。 - 3、对现场安全检查，要求施工单位做好临时用电及机械使用安全防范工作。 - 4、对施工现场施工人员缺少，围墙及消防水池、围墙、设备基础墙粉刷无人施工。要求总包单位增加人员进行施工。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 储能够项目电缆沟模板制作施工，防雷接地及角钢敷设施工、道路雨水管道施工，基础砼养护施工。电缆沟钢筋邦扎施工、电缆沟基础回填土及检查井施工电缆沟垫层浇筑砼施工。 - 总包单位现场施工人员上午28人下午28人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 储能区域设备基础（20套）浇砼全部完成。 消防水池开挖浇垫层施工完成。 雨水管道施工完成220米。储能设备基础沙浆找平完成20套 接地扁施工完成2260米 电缆沟浇垫层施工完成 |
| 其它事项 | 材料进场：C15砼 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |