监　理　日　志

日期：2024年11月03日　　　　　　　　　　　　       天气；       多云

星期：日　　　　　　  　　　　             　         气温：       20～30°

工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视储能项目电缆沟防雷接地及角钢安装施工、电缆沟钢筋邦扎及加工施工。电缆沟木工制模及拆模施工、外排水沟浇垫层施工。外线顶管施工。 - 2、对升压区域主变基础沙石换填施工检查，要求总包单位按照设计图纸及规范进行分层压施工。 - 3、对电缆沟混凝土外观检查，少量墙板有蜂窝麻面要求施工单位按照规范进行修复施工。 - 3、对现场安全检查，要求施工单位做好临时用电及机械使用安全防范工作。 - 4、与总包单位现场管理人员沟通，现场要增加施工人员。避免出现工期延误。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 储能项目电缆沟木工模板拆模及制作施工，防雷接地及角钢敷设施工、外排水沟浇垫层施工，电缆沟钢筋邦扎及加工施工。 - 总包单位现场施工人员上午30人下午32人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 储能区域工程量施工完成95% 升压站设备基础土方开挖完成。 主变基础沙石换填施工完成。 围墙浇筑砼施工完成140米， 排水沟浇筑垫层140米。 |
| 其它事项 | 材料进场：C20砼 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |