监　理　日　志

日期：2024年11月05日　　　　　　　　　　　　       天气；       多云

星期：二　　　　　　  　　　　             　         气温：       18～27°

工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视储能项目电缆沟防雷接地及角钢安装施工、电缆沟钢筋邦扎及加工施工。电缆沟木工制模及拆模施工、外排水沟施工。外线顶管及电缆沟开挖施工。围墙圈梁浇砼施工。主变基础钢筋邦扎施工。预置舱基础垫层浇筑施工。 - 2、对储能区域回填土施工检查，要求总包单位按照设计图纸及规范进行分层压施工。并对角钢进场检查，无厂商检测报告，要求总包单位送检。 - 3、对现场安全检查，要求施工单位做好临时用电及机械使用安全防范工作。 - 4、与总包单位现场管理人员沟通，现场要增加施工人员。避免出现工期延误。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 储能项目电缆沟木工模板及制作施工，防雷接地及角钢敷设施工、外排水沟施工，电缆沟钢筋邦扎及加工施工。升压区域设备基础沙石换填施工。及主变基础钢筋邦扎施工。围墙圈梁浇砼施工。预置舱基础垫层浇筑砼施工。 - 总包单位现场施工人员上午30人下午35人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 储能区域工程量施工完成95% 升压站设备基础土方开挖完成。 主变、预置舱基础沙石换填施工完成。及主变基础钢筋邦扎施工。 围墙浇筑砼施工完成220米。 排水沟浇筑垫层140米。 |
| 其它事项 | 材料进场：C20砼 、角钢、 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |