监　理　日　志

日期：2024年11月07日　　　　　　　　　　　　       天气；       晴天

星期：四　　　　　　  　　　　             　         气温：       14～27°

工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视储能项目电缆沟防雷接地及角钢安装施工、预置舱基础钢筋邦扎施工。电缆沟木工制模施工、外排水沟垫层浇筑施工。外线电缆沟开挖施工。主变基础木工加固定施工。围墙砌筑施工。 - 2、对外线电缆管道安装巡视，外线施工单位未进行上报验收浇筑管道砼，而且并未按照设计图纸进行施工，以及电缆井钢筋邦扎未按设计图纸进 - 3、对现场安全检查，要求施工单位做好临时用电及机械使用安全防范工作。 - 4、与总包单位领导参加消防演练工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 储能项目电缆沟木工模板及制作施工，防雷接地及角钢敷设施工、外排水沟浇筑垫层施工，预置舱钢筋邦扎及加工施工。升压区域主变基础木工加固定施工。围墙砌筑施工。外线电缆管预埋施工及电缆井钢筋邦扎施工。 - 总包单位现场施工人员上午32人下午35人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 储能区域工程量施工完成95% 升压站设备基础沙石换填施工完成。 预置舱基础邦扎钢筋施工，主变基础钢筋邦扎施工完成。 围墙浇筑砼施工完成220米。 排水沟浇筑垫层220米。 |
| 其它事项 | 材料进场：红砖 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |