监　理　日　志

日期：2024年11月11日　　　　　　　　　　　　       天气；       多云、

星期：一　　　　　　  　　　　             　         气温：       20～28°

工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视储能项目电缆沟防雷接地及角钢安装施工、电缆沟木工制模施工、外线电缆沟开挖施工。预制舱吊装施工。排水沟粉刷施工，SVG基础邦扎施工。钢筋加工施工。电缆支架安装施工。400V预制舱、站用变基础垫层浇砼施工。 - 2、对SVG钢筋邦扎施工检查间距、钢盘达接符合要求。 - 3、对现场预制舱吊装（5台）进行安全旁站，并要求施工单位做机械吊装使用安全防范工作。以及吊装前安全技术交底。 - 4、参加土建及电气施工图纸会审工作。并下发监理工作联系单要求总包单位加强工程进度管理，本工程必须在2024年12月30日并网。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 储能项目预置舱吊装施工，防雷接地及角钢敷设施工、SVG钢筋邦扎及加工施工。排水沟粉刷施工。升压区域400V预制舱、站用变浇垫层施工，场地回填施工。外线电缆沟开挖施工。电缆沟支架加工及焊接施工。预制舱吊装施工（完成5台） - 总包单位现场施工人员上午40人下午40人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 储能区域工程量施工完成97% 升压站设备基础施工完成30% 围墙浇筑砼施工完成230米。 排水沟完成90%米。 电池舱吊装完成14台 |
| 其它事项 | 材料进场：储能设备安装5台。计划明天进场5台。 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |