监　理　日　志

日期：2024年11月14日　　　　　　　　　　　　       天气；      阴天多云

星期：四　　　　　　  　　　　             　         气温：       20～28°

工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视储能项目电缆沟防雷接地及角钢安装施工、储能区电缆沟木工制模施工完成、外线电缆沟开挖及电缆井浇筑施工，电缆井钢筋邦扎施工，围墙砌筑施工，站用变基础浇筑施工。设备基础钢筋加工及站用变钢筋邦扎施工。电缆支架安装及加工施工。预制舱基础模板安装施工。储能区电缆沟浇筑施工完成。 - 2、对外线电缆井钢筋及模板检查验收，及电缆沟开挖施工进行检查工作。 - 3、对现场站用变基础浇筑全过程施工旁站，以及厂商资料检查是否符合施工要求。并要求施工单位做机械吊装使用安全防范工作。 - 4、对电池舱吊装进行旁站工作。 - 5、明天当地区政府人员及业主单位人员到现场进行指导工作。监理例会改为星期六召开。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 储能项目围墙砌筑施工，防雷接地及角钢敷设施工、站用变基础浇筑砼施工。预制舱木工制模施工，外线电缆沟开挖、电缆井钢筋邦扎及浇筑施工。储能区电缆沟支架加工及焊接施工。钢筋加工及邦扎施工。 - 总包单位现场施工人员上午43人下午43人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 储能区域工程量施工完成98% 升压站设备基础施工完成40% 围墙浇筑砼施工完成230米。 排水沟完成90%米。 电池舱吊装完成18台 |
| 其它事项 | 材料进场：C30砼、电池舱4台 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |