监　理　日　志

日期：2024年11月16日　　　　　　　　　　　　       天气；      阴天多云

星期：六　　　　　  　　　　             　         气温：       21～28°

工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视储能项目外线电缆沟开挖及电缆井钢筋邦扎、浇筑施工，以及电缆管道敷设施工。围墙砌筑施工，400V预制舱基础木工制模施工。站用变基础制模施工。储能区域电缆支架安装施工完成。35KV预制舱基础模板安装施工。回填土施工。消防水池钢筋邦扎施工。 - 2、对外线电缆井钢筋及模板检查，及电缆沟开挖施工、电缆管道敷设施工进行检查工作。 - 3、对现场回填土施工检查，要求施工单位按照设计图纸进行回填土施工。 - 4、对电池舱吊装旁站工作。以及对外线电缆井浇筑旁站工作。 - 5、监理会召开，业主单位、总包单位、专业分包单位参加，重点要求总包单位对施工安全、质量、进度、材料采购、资料上报等管控工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 储能项目围墙砌筑施工，防雷接地及槽钢敷设施工、400V预制舱、站用变基础模板制作施工。35KV预制舱木工制模施工，以及消防水池施工。外线电缆沟开挖、电缆井钢筋邦扎及浇筑施工，以及电缆管道施工。储能区电缆沟支架加工及焊接施工。土方回填施工。电池舱吊装施工。 - 回填土施工。电缆沟沙浆找平施工。 - 总包单位现场施工人员上午43人下午43人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 储能区域工程量施工完成98% 升压站设备基础施工完成50% 围墙浇筑砼施工完成230米。 排水沟完成90%米。 电池舱吊装完成32台 |
| 其它事项 | 材料进场：电池舱进场16台 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |