监　理　日　志

日期：2024年11月20日　　　　　　　　　　　　       天气；    小雨转中雨

星期：三　　　　　  　　　　             　         气温：       16～19°

工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视储能项目施工单位排水管道安装施工。电缆沟支架加工施工。 - 2、对现场安全检查，要求室外焊接施工停止操作，并要求施工单位做好安全用电保护工作。 - 4、要求总包单位加强现场进度管控工作 - 5、因天气下雨影响设备进场安装进度。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 升压区排水管道安装施工。电缆支架加工施工。 - 总包单位现场施工人员上午16人下午10人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 储能区域工程量施工完成98% 升压站设备基础施工完成80% 围墙砌筑施工完成230米。 排水管道施工完成。 电池舱吊装完成40台 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |