监　理　日　志

日期：2024年11月22日　　　　　　　　　　　　       天气；    阴天

星期：五　　　　　  　　　　             　         气温：       13～22°

工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视储能项目施工单位西边大门口排水沟砌筑施工。电缆沟支架加工及安装施工。以及电缆沟接地接头焊接施工。GIS基础钢筋邦扎施工、消防水池钢筋邦扎及钢筋加工施工，围墙砌筑施工，接地极打桩及焊接施工。外线电缆沟回填土及电缆井浇筑施工。 - 2、对现场安全检查，要求施工单位做好现场安全用电保护工作。 - 4、对接地极施工检查，角钢长度与焊接符合设计规范要求。 - 5、因天气下雨因素要求施工单位采取措施让设备进场安装施工。 - 6、监理例会召开，要求总包单位各分包单位要对现场安全、质量、进度加以管控工作。施工进度按照下发的联系单进度计划进行，12月30日并网时间不会改变。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 升压区GIS基础钢筋邦扎施工。电缆支架加工及焊接施工，电缆沟接地扁钢焊接施工。排水沟砌筑、接地极压桩及接地焊接施工、消防水池钢筋邦扎施工及加工施工。东则围墙砌筑施工、西边围墙柱、墙压顶木工制模施工。外线回填土施工、电缆井钢筋邦扎及浇筑施工。 - 总包单位现场施工人员上午52人下午52人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 储能区域工程量施工完成98% 升压站设备基础施工完成90% 围墙砌筑施工完成258米。 排水管道施工完成。 电池舱吊装完成40台 |
| 其它事项 | 材料进场：升压舱到场外12台 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |