监　理　日　志

日期：2024年11月26日　　　　　　　　　　　　       天气；    多云

星期：二　　　　　  　　　　             　         气温：    10～19°

工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视储能项目电缆沟支架加工及安装施工。以及电缆沟接地接头焊接施工。GIS基础浇砼施工、消防水池钢筋邦扎及钢筋加工施工，围墙圈梁钢筋邦扎施工。消防管道防腐施工。外线电缆井开挖及浇筑施工。监理通知单下发一份。 - 2、对现场电池舱、升压舱电缆接头施工检查，冷缩套管不符合施工要求，要求总包单位更换，及上报业主单位现场负责人。 - 4、对现场安全检查，并要求施工单位做好现场安全用电防范工作。 - 5、要求安装单位做好电缆敷设成品保护工作，及电缆敷设按照设计及规施工。 - 6、业主到现场要求总包单位加快对升压区域电缆沟、消防水池施工。及对侧站进站施工。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 升压区GIS基础浇砼施工。电缆支架加工及焊接施工，电缆沟接地扁钢焊接施工。消防水池钢筋邦扎施工及加工施工。围墙钢筋邦扎施工及围墙粉刷施工。外线电缆井开挖及浇筑施工。变流舱、电池舱动力电缆敷设及接线头施工。 - 总包单位现场施工人员上午45人下午45人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 储能区域工程量施工完成100% 升压站设备基础施工完成98% 围墙砌筑施工完成310米。 排水管道施工完成。 电池舱吊装完成40台。。 变流升压舱吊装完成12台 |
| 其它事项 | 材料进场：C30砼 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |