监　理　日　志

日期：2024年11月28日　　　　　　　　　　　　       天气；    多云

星期：四　　　　　  　　　　             　         气温：    8～20°

工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 今天巡视储能项目箱体接地安装施工。SVG安装施工、消防水池止水钢板焊接及模板制作施工，围墙圈梁浇筑砼施工。电缆敷设及电缆接头施工。升压区钢筋邦扎施工。外线电缆井钢筋邦扎及浇筑砼施工。 - 2、对现场外线电缆井钢筋、模板安装及浇筑砼施工进行检查厂商资料是否符合施工要求。并进行浇筑旁站。并对消防水池钢筋、止水钢板、木工制模进行验收。并要求施工单位清理施工现场垃圾。 - 4、对现场安全检查，要求施工单位做好现场施工安全防范。 - 5、要求安装单位做好电缆敷设成品保护工作，及电缆敷设按照设计及规施工。 - 6、与总包单位管理人员沟通，要求总包单位加强施工进度管理。并通知明天召开监理例会。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 储能区箱体接地焊接施工，电缆沟接地扁钢焊接施工。消防水池止水钢板施工及模板安装施工。围墙圈梁浇筑施工及围墙粉刷施工。电缆沟钢筋加工及邦扎施工。外线电缆井钢筋邦扎及浇筑施工。变流舱、电池舱动力电缆敷设及接线头施工。 - 总包单位现场施工人员上午50人下午50人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 储能区域工程量施工完成100% 升压站设备基础施工完成98% 围墙砌筑施工完成310米。 排水管道施工完成。 电池舱吊装完成40台。。 变流升压舱吊装完成20台、接地变1台。SVG1台 |
| 其它事项 | 材料进场：C30砼、电抗器进场 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |