监　理　日　志

日期：2024年12月10日　　　　　　　　　　　　       天气；    多云

星期：二　　　　  　　　　             　         气温：     10～20°

工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 今天巡视储能项目储能区电缆接线头施工旁站。升压区电缆沟拆模施工，SVG设备接地安装施工。避雷针基础钢筋邦扎施工，道路铺碎石施工，主变电缆支架安装施工。消防水池拆模施工。事故油池模板制作施工。围墙圈梁浇筑施工。 - 2、对现场安全检查，要求施工单位做好现场施工安全防范。 - 3、对消防水拆模后检查，及要求施工单位做好养护。并对围墙圈梁浇筑前钢筋检查。 - 4、要求总包单位加强对35KV、400V预制舱、电缆以及对侧站设备材料进行进场工作。并要求消防水池上部模板制作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 升压区域电缆沟拆模施工，事故油池基础模板制作施工。SVG设备接地安装施工，电池舱控制电缆接线施工。道路铺碎石施工。围墙粉刷及圈梁浇筑施工。消防水池外墙拆模施工。主变电缆支架安装施工。 - 总包单位现场施工人员上午36人下午34人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 储能区域工程量施工完成100%.储能区电缆敷设70%。 升压站设备基础施工完成100% 围墙砌筑施工完成4９0米。 排水管道施工完成。 电池舱吊装完成40台。。 变流升压舱吊装完成20台、接地变1台。SVG1台、主变安装完成 |
| 其它事项 | 材料进场：C25砼 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |