监　理　日　志

日期：2024年12月21日　　　　　　　　　　　　       天气；    晴天

星期；六　　　　  　　　　             　             气温：     5～19°

工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 今天巡视升压区电缆接线施工。道路管道预埋砌井施工，升压区35KV预置舱内二次接线施工。围墙砌筑及围墙圈梁钢筋邦扎施工、升压区设备试验施工。储能区二次电缆、网线接线施工。 - 2、对现场安全检查，要求施工单位专职安全员做好现场吊装施工安全防范。及电缆成品保护工作。 - 3、对升压区设备试验检查，要求施工单位按照规范进行试验。以及旁站工作。 - 4、对外线电缆进场开箱检查是否符合要求。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 升压区域35KV预置舱内二次电缆接线施工，围墙砌筑及围墙基础钢筋邦扎施工。、升压区设备试验施工。道路管道安装及砌筑井施工。储能区二次线、网线接线施工。 - 总包单位现场施工人员上午43人下午42人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 储能区域工程量施工完成100%.储能区电缆敷设100%。 升压站设备基础施工完成100% 围墙砌筑施工完成660米。 排水管道施工完成。 电池舱吊装完成40台。。 变流升压舱吊装完成20台、升压区设备、电缆安装完成 |
| 其它事项 | 材料进场：消防泵房设备进场 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |