监　理　日　志

日期：2024年12月25日　　　　　　　　　　　　       天气；     阴天小雨

星期；三　　　　  　　　　             　             气温：     13～19°

工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 今天巡视水泵房拆模施工，卫生间架构浇筑砼施工，升压区35KV预置舱内二次接线施工。围墙压顶、柱制模施工、升压区电缆耐压试验施工。储能区二次电缆、网线接线及电缆孔封堵施工。外线电缆敷设施工。道路制模及浇筑砼施工。 - 2、对现场安全检查，要求施工单位专职安全员做好现场试验安全防范。及电缆成品保护工作。以及现场垃圾清理。 - 3、对升压区电缆耐压试验检查，要求施工单位按照规范进行试验。以及旁站工作。 - 4、对外线电缆敷设进行检查，要求施工单位网线和电缆分开敷设。 - 5、道路模板安装及浇筑施工检查，雨水井和模板安装不符合施工要求。下发联系单给总包单位进行重视及后续整改。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 升压区域35KV预置舱内二次电缆接线施工，围墙压顶及柱制模施工。升压区电缆耐压试验施工。卫生间架构浇筑施工。储能区二次线、网线接线施工。以及电缆孔防火封堵施工。道路制模及浇筑砼施工。外线电缆敷设施工。 - 总包单位现场施工人员上午45人下午45人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 储能区域工程量施工完成100%.储能区电缆敷设100%。 升压站设备基础施工完成100% 围墙砌筑施工完成660米。 排水管道施工完成。 电池舱吊装完成40台。。 变流升压舱吊装完成20台、升压区设备、电缆敷设完成.升压区二次接线完成90%、储能区二次接线完成90%、网线敷设完成。 |
| 其它事项 | 材料进场：C30砼 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |