监　理　日　志

日期：2024年12月28日　　　　　　　　　　　　       天气；      晴天

星期；六　　　　  　　　　             　             气温：     4～18°

工程名称: 梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 今天巡视道路制模及浇筑砼施工，消防闸阀井砌筑施工，升压区35KV预置舱内屏柜接线及调试施工。围墙粉刷施工、升压区电缆耐压试验施工。储能区电缆孔防火封堵及等电位安装施工。储能区设备调试。 - 2、对现场安全检查，要求施工单位专职安全员做好现场试验安全防范。及电缆成品保护工作。以及现场垃圾清理。 - 3、对道路混凝土浇筑检查，要求施工单位按照设计规范进行施工。以及旁站工作。并对东北角围墙基础回填，要求施工单位按照设计图纸进行施工。 - 5、要求总包单位对现场施工安全、质量、进度进行管控工作。业主参加会议。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 升压区域35KV预置舱内二次电缆接线及调试施工，围墙粉刷施工。升压区电缆耐压试验施工。消防闸阀井砌筑施工。储能区电缆孔防火封堵及等电位安装施工。道路制模及浇筑砼施工。储能区设备调试。 - 总包单位现场施工人员上午42人下午42人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 储能区域工程量施工完成100%.储能区电缆敷设100%。 升压站设备基础施工完成100% 围墙砌筑施工完成660米。 排水管道施工完成。 电池舱吊装完成40台。。 变流升压舱吊装完成20台、升压区设备、电缆敷设完成.升压区二次接线完成95%、储能区二次接线完成、网线敷设完成。 |
| 其它事项 | 材料进场：C25砼 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |