监　理　日　志

日期：2025年02月24日　　　　　　　　　　　　       天气；      多云

星期；一　　　  　　　　             　             气温：     9～19°

工程名称: 梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 今天巡视工地现场安防调试施工及运维单位检查工作。给外线单位资料签字。 - 与业主现场负责人沟通监理支付款申请及考勤表签字盖章工作。以及工程复工时间定于2月底5日。 - 要求总包单位做好并网前的准备工作。以及资料整理工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 对侧站未进行收尾施工，储能电站施工单位人员未进入工地现场施工。运维单位现场设备检查及安防调试工作。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 升压区设备安装、电缆敷设完成，.储能区设备安装完成，电缆敷设完成，一次交接试验完成。水泵房主体、卫生间主体施工完成。电缆沟盖板完成，道路、围墙完成。给排水完成。外线电缆、光缆敷设完成，路灯安装完成、大门安装完成。消防泵安装完成 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |