监　理　日　志

日期：2025年03月02日　　　　　　　　　　　　       天气；      晴天

星期；日　　　  　　　　             　             气温：     17～31°

工程名称: 梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 今天巡视工地现场总包单位人员未进入现场消缺施工。 - 要求总包单位通知各施工单位进场工程消缺工作。以及资料整理工作。并要求总包单位加快土建工程收尾工作。 - 要求总包单位督促外线单位资料上报工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 对侧站未进行收尾施工，储能电站施工单位人员未进入工地消缺施工。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 升压区设备安装、电缆敷设完成，.储能区设备安装完成，电缆敷设完成，一次交接试验完成。水泵房主体、卫生间主体施工完成。电缆沟盖板完成，道路、围墙完成。给排水完成。外线电缆、光缆敷设完成，路灯安装完成、大门安装完成。消防泵安装完成 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |