监　理　日　志

日期：2025年03月05日　　　　　　　　　　　　       天气；      阴天

星期；三　　　  　　　　             　             气温：     11～16°

工程名称: 梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 今天巡视工地现场，总包单位35KV室内设备消缺工作，以及运维单位维护工作。 - 现场下雨后检查消防泵房墙面漏水、卫生间窗台漏水、路占石及台沉降，马路积水。要求总包单位整改。 - 给外线单位出据质监资料回复签字盖。已发给外线资料员，以及要求外线单位上报工程资料。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 今天阴天，，现场只有安装队现场设备消缺施工。对侧站未进行收尾施工，储能电站土建施工单位人员未进入工地消缺施工。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 升压区设备安装、电缆敷设完成，.储能区设备安装完成，电缆敷设完成，一次交接试验完成。水泵房主体、卫生间主体施工完成。电缆沟盖板完成，道路、围墙完成。给排水完成。外线电缆、光缆敷设完成，路灯安装完成、大门安装完成。消防泵安装完成 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |