监　理　日　志

日期：2025年03月13日　　　　　　　　　　　　       天气；      多云

星期；四　　　  　　　　             　              气温：     21～30°

工程名称: 梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 今天巡视工地现场，总包单位安装单位电气消缺整改未进行施工，及运维单位未维护工作。土建施工单位今天管理人员进场清理现场杂物。 - 与业主沟通外线单位未进行电气消缺整改施工。并给总包单位签资料工作。通知明天召开监理例会。 - 贵州电建今天来人现场检查工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 今天多云，现场电气消缺未施工。对侧站未进行收尾施工，储能电站土建施工单位管理人员进入工地现场清理现场杂物。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 升压区设备安装、电缆敷设完成，.储能区设备安装完成，电缆敷设完成，一次交接试验完成。水泵房主体、卫生间主体施工完成。电缆沟盖板完成，道路、围墙完成。给排水完成。外线电缆、光缆敷设完成，路灯安装完成、大门安装完成。消防泵安装完成 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |