监　理　日　志

日期：2025年03月17日　　　　　　　　　　　　       天气；      晴天

星期；一　　　  　　　　             　               气温：     11～18°

工程名称: 梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 今天巡视工地现场，施工单位土建现场集装箱安装及消缺施工。其他运维维护施工。 - 今天业主主持召开并网前的专项会议，要求总包单位、外线单位、运维单位做好资料及手续办理，以及电网整改消缺及资回复工作。另外要求外线单位上报工程资料给监项目部签字。监理项目部要求总包单位在并网前进行全站电气、网安、自动化、信号等检查工作。 - 参加会议单位；业主单位、运维单位、总包单位、外线单位、监理单位。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 今天晴天，现场电气消缺施工。对侧站进行收尾施工，储能电站土建施工单位现场集装箱安装及消缺施工。运维单位维护工作人员6人。 - 人员2人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 升压区设备安装、电缆敷设完成，.储能区设备安装完成，电缆敷设完成，一次交接试验完成。水泵房主体、卫生间主体施工完成。电缆沟盖板完成，道路、围墙完成。给排水完成。外线电缆、光缆敷设完成，路灯安装完成、大门安装完成。消防泵安装完成 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |