监　理　日　志

日期：2025年03月21日　　　　　　　　　　　　       天气；      晴天

星期；五　　　  　　　　             　               气温：     10～27°

工程名称: 梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 今天巡视工地现场，施工单位土建现场未施工。其他运维单位设备维护施工。 - 召开监理例会，要求总包单位抓紧资料整改回复及手续办理并网工作。以及土建工程消缺整改施工。并要求总包单位外线资料上报工作。 - 要求总包单位现场独立避雷针四周围栏必须在下周一进行施工。外线单位未参加会议。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 今天晴天，现场储能电站土建施工单位未进行消缺整改施工。运维单位维护工作人员6人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 升压区设备安装、电缆敷设完成，.储能区设备安装完成，电缆敷设完成，一次交接试验完成。水泵房主体、卫生间主体施工完成。电缆沟盖板完成，道路、围墙完成。给排水完成。外线电缆、光缆敷设完成，路灯安装完成、大门安装完成。消防泵安装完成 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |