监　理　日　志

日期：2025年03月31日　　　　　　　　　　　　       天气；      阴小雨、

星期；一　　  　　　　             　               气温：     9～11°

工程名称: 梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 今天巡视工地现场，储能电站现场参建单位厂商到场进行系统调试施工。储能四条线路有故障厂家进行消缺整改工作。已完成第四条线路故障整改工作。因为下雨原因技术人员无法到室外进行线路消缺工作。 - 要求总包单位通知设备生产厂家尽快进行消缺整改工作。以及下雨天气要求总包单位室外电气消缺整改停止施工。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 今天，现场储能电站。各参建单位及厂家到现场进行储能系统消缺整改。人员4人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 升压区设备安装、电缆敷设完成，.储能区设备安装完成，电缆敷设完成，一次交接试验完成。水泵房主体、卫生间主体施工完成。电缆沟盖板完成，道路、围墙完成。给排水完成。外线电缆、光缆敷设完成，路灯安装完成、大门安装完成。消防泵安装完成 - 全站倒送电施工完成。 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |