监　理　日　志

日期：2024年9月04日　　　　　　　　　　　　     天气； 晴天

星期：三　　　　　　　　  　　　　             　  气温： 25～37°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天晴天，巡视施工现场总包单位储能基础开挖，因昨晚下大雨影响今天土方开挖施工。基坑积水严重要求总包单位做好基坑排水工作。 - 总包单位现场1人值班。 - 天气炎热要求施工单位值班人员做好现场排水用电安全。及做好防署降温工作。 - 储能基础、电缆沟基础电子版图纸已更改到位，今天设计院已下发到位。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工单位现场储能电站储能基础开挖因昨晚下雨水影响未进行施工，基坑积水排水施工。 - 总包单位现场值班人员1人。挖机1台，技术人员1人、管理人员1人。 |
|  |  |  | - 现场3人员。 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |