监　理　日　志

日期：2024年9月05日　　　　　　　　　　　　     天气； 多云

星期：四　　　　　　　　  　　　　             　  气温： 25～37°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天晴天，巡视施工现场总包单位储能基础开挖，并同总包单位技术人员检查基础开挖情况，现场完成设备基础开挖3只，基本符合设计及规范要求。施工人员及机制偏少，要求总包单位加强工程进度管理。 - 总包单位现场1人值班。 - 天气炎热要求施工单位施工人员做好现场用电安全。及做好防署降温工作。 - 通知各单位明天参加监会议。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工单位现场储能电站储能基础开挖，临时道路修复施工，准备3;7级配沙石回填施工。 - 总包单位现场值班人员1人。挖机1台，技术人员1人、管理人员1人。 |
|  |  |  | - 现场3人员。 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |