监　理　日　志

日期：2024年9月08日　　　　　　　　　　　　     天气； 多云转阵雨

星期：日　　　　　　　　  　　　　             　  气温： 24～34°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视现场总包单位储能电站设备基础土方开挖施工，及设备基础放线施工。要求施工单位注意机械使用工作。 - 现场施工人员、机械偏少，不能满足现场施工要求。现场同总包单位管理人员加强施工进度管理。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工单位现场储能电站设备基础土方开挖施工，及储能基础放线施工。 - 总包单位现场值班人员1人。挖机1台，技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 现场设备基础换填3只。 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |