监　理　日　志

日期：2024年9月13日　　　　　　　　　　　　     天气； 多云

星期：五　　　　　　　　  　　　　             　  气温：  25～35°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视现场总包单位储能电站设备基础土方外运、基础开挖、钢筋加工、木工搬运材料施工。以及钢筋进场验收，检查厂商资质、出场证明合格证、检测报告是否齐全工作。钢筋吊卸旁站工作。 - 现场要求总包单位做好安全文明施工及防署降温。以及施工现场围栏防护完善工作。 - 3、召开监理例会，强调施工安全、质量、进度及材料控制工作。要求总包单位增加施工人员及机械加快施工进度，避免工期延误。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工单位现场储能电站设备基础土方开挖、土方外运、钢筋加工、木工搬运材料、钢筋材料进场施工。 - 参加监理例会。总包单位现施工人员12人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 现场设备基础换填浇砼垫层完成6只。 |
| 其它事项 | 材料进场：12螺纹三级钢进场34.632T |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |