监　理　日　志

日期：2024年9月15日　　　　　　　　　　　　     天气； 多云

星期：日　　　　　　　　  　　　　             　  气温：  25～33°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视现场总包单位储能电站设备基础土方开挖、钢筋加工及邦扎、模板制作及安装、基坑排水施工。昨晚下雨影响土方外运施工，只有用铲车倒运施工。 - 现场土方开挖回填土超过6米，与总包单位现场管理人员沟通并要求与勘察设计单位联系处理。 - 3、对现场安全方检查电箱内检查登记表过期、现场围栏还没有完善，要求总包单位进行整改。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工单位现场储能电站设备基础土方开挖、铲车运土施工、钢筋加工及邦扎、木工模板制作及安装施工。现场基坑排水施工。 - 总包单位现场施工人员12人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 现场设备基础换填浇砼垫层完成6只。 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |