监　理　日　志

日期：2024年9月19日　　　　　　　　　　　　     天气； 多云转阵雨

星期：四、　　　　　　　　  　　　　             　  气温：  25～35°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视现场总包单位储能电站设备基础笺板浇砼完成（6），设备基础钢筋邦扎完成（6只），铲车倒运土施工、模板安装、设备基础排水施工。及部分土方外运施工。 - 对现场钢筋邦扎、模板进行检查基本符合设计规范要求，并对混凝土进场检查开盘鉴定书、出场报告、混凝土配合比，混凝土塌落度、试压块制作等工作。以及对浇筑混凝土进行旁站工作。 - 3、对现场的安全文明施工进行检查，提出的问题要求施工单位整改。 - 4、勘察及设计单位到场进行处理深基坑方案工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工单位现场储能电站设备基础土方外运施工、铲车倒运土施工、木工模板制作施工。现场设备基础排水施工。防雷接地安排施工。 - 混凝土浇筑施工，总包单位现场施工人员14人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 现场设备基础换填浇砼垫层完成12只。 基础开挖换填施工完成12只 设备基础笺板浇筑6只 |
| 其它事项 | 材料进场：混凝土进场120立方 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |