监　理　日　志

日期：2024年9月22日　　　　　　　　　　　　     天气；   阴雨

星期：日　　　　　　　　  　　　　             　  气温：  22～27°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视现场总包单位储能电站设备基础开挖及换填压实施工（完成3只），设备基础钢筋邦扎，铲车倒运土施工、模板吊装施工、设备基础排水、防护围栏施工完全。 - 2、对现场的安全文明施工进行检查，现场临时用电不符合安全检查JGJ59要求。与总包单位管理人员沟通要求进行整改，及现场土方外运困难，要求总包单位尽快与当地政府联系土方外运处理工作。 - 3、对设备基础模板吊装旁站。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工单位现场储能电站设备基础土方开挖及换填压实施工、铲车倒运土施工、木工模板吊装施工。钢筋邦扎施工，现场设备基础排水施工。防雷接地安装施工。防护围栏施工。 - 总包单位现场施工人员16人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 现场设备基础换填浇砼垫层完成12只。 基础开挖换填施工完成15只 设备基础笺板浇筑6只 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |