监　理　日　志

日期：2024年9月24日　　　　　　　　　　　　     天气；   阴小雨

星期：二　　　　　　　　  　　　　             　  气温：  22～33°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视储能项目施工现场，设备基础钢筋邦扎施工，木工制模施工、挖机修路施工。并对钢筋邦扎进行检查符合设计图纸要求。 - 2、要求施工单位对基坑积水加强排水施工。并要求施工单位做好临时用电安全防护施工。 - 3、与总包单位沟通消防水池可以进行开挖施工，避免出现工程延迟。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工单位现场储能电站设备基础钢筋邦扎施工，现场设备基础排水施工。木工制模施工。搭设临时棚施工，挖机修路施工。 - 总包单位现场施工人员13人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 现场设备基础换填浇砼垫层完成12只。 基础开挖换填施工完成15只 设备基础笺板浇筑6只 |
| 其它事项 | 材料进场：钢管 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |