监　理　日　志

日期：2024年9月25日　　　　　　　　　　　　     天气；   多云

星期：三　　　　　　　　  　　　　             　  气温：  22～31°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视储能项目施工现场，设备基础钢筋邦扎施工，木工制模施工、挖机基础沙石换填施工。并对钢筋邦扎、模板安装进行检查符合设计图纸要求。 - 2、对现场槽钢焊接用电检查，要求施工单位做好临时用电安全防护施工。 - 3、对设备基础笺板及垫层浇筑检查混凝土出厂证明合格证、配合比，并对浇砼施工、试压块制作等旁站工作。 - 4、现场木工人员偏少与总包单位沟通，要求总包单位增加施工人员。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工单位现场储能电站设备基础钢筋邦扎施工，现场设备基础排水施工。木工制模施工，基础笺板及垫层浇砼施工、基础沙石换填施工、槽钢焊接施工。 - 总包单位现场施工人员15人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 现场设备基础换填浇砼垫层完成16只。 基础开挖换填施工完成16只 设备基础笺板浇筑12只 |
| 其它事项 | 材料进场：C30砼96立方、C15砼20立方 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |