监　理　日　志

日期：2024年9月27日　　　　　　　　　　　　     天气；   多云

星期：五　　　　　　　  　　　　             　  气温：  24～32°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视储能项目基础没有开挖，因出土场车辆无法进入，钢筋加工施工，木工制模施工，槽钢焊接施工。 - 2、对现场槽钢焊接用电检查，要求施工单位做好临时用电安全防护施工。 - 3、对设备基础钢筋进场进行检查出厂证明合格证、检测报告、及吊装旁站工作。 - 4、召开监理例会要求总包单位尽快增加施工人员进场。以及土方外运处理、设计图纸出图，并给于储能设基础质量控制技术交底工作。及要求总包单位储能基础必须在10月15日施工完成。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工单位现场储能电站现场基础排水施工。木工制模施工，槽钢焊接施工。 - 总包单位现场施工人员15人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 现场设备基础换填浇砼垫层完成16只。 基础开挖换填施工完成16只 设备基础笺板浇筑12只 |
| 其它事项 | 材料进场：钢筋进场29.6T |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |