监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘4万千瓦渔光互补项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | | 2024年 12月28日 星期六 | | | 晴 | | 晴 | | 气温 | 0℃—11℃ |
| 监理人员动态： 3人 | | | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：  无材料进场 | | | |
| 施工方人员动态：施工人员0人 管理人员6人 | | | | | | |
| 施工机械动态：无 | | | | | | |
| 监理工作情况 | 1. 整理前期资料； 2. 审查施工单位前期进场资料。 3. 去项目现场，塘主正在清塘，无施工人员、机械进场。 4. 监理何冰进场。 | | | | | | | | | |
| 施工  情况 | 施工单位 | | 施工内容及进度 | | | | | | | |
| 上海电力安装第一工程有限公司 | | 1. 因业主与塘主对修复损坏塘埂事宜没有协商好，施工人员及施工机械没有进场。 2. 未施工。 | | | | | | | |
| 其它事项 | / | | | | | | | | | |
| 记录人 | | | |  | | 总监签阅 | |  | | |