监 理 日 志

工程名称：上海中华印刷有限公司5.735MW综合智慧零碳电厂项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024 年 10月26日 星期六 | 天气 | 小雨 | 温度 | 19℃-23℃  |
| 监理人员动态： 1人 | 材料进场、见证取样、合格情况： / |
| 施工方人员动态：施工人员5人 管理人员1人  |
| 施工机械动态： |
| 监理工作情况 | 巡视检查施工现场，安全防护符合要求；旁站电缆终端制作。 |
| 施工情况 |  施工单位 | 施工内容及进度 |
| 宝胜系统集成科技股份有限公司 | 配电房电缆终端制作 |
| 其它事项 |  / |
| 记录人 |  | 总监签阅 |   |