监 理 日 志

工程名称：上海中华印刷有限公司5.735MW综合智慧零碳电厂项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024 年 11月08日 星期五 | | | 天气 | | 阴 | | 温度 | 15℃-20℃ |
| 监理人员动态： 1人 | | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况： / | | | |
| 施工方人员动态：施工人员16人 管理人员2人 | | | | | |
| 施工机械动态： | | | | | |
| 监理工作情况 | 巡视检查施工现场，安全防护符合要求； | | | | | | | | |
| 施工  情况 | 施工单位 | | 施工内容及进度 | | | | | | |
| 宝胜系统集成科技股份有限公司 | | 组件安装、接地安装  组件安装0.018MW累计完成100%； | | | | | | |
| 其它事项 | / | | | | | | | | |
| 记录人 | |  | | | 总监签阅 | |  | | |