**监 理 日 志**

**工程名称**：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇380MW渔光互补光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024 年11 月 03日 星期 日 | 天气 | 雾转多云 | 气温 | 20～14℃ |
| 监理人员动态：1人 | | 材料进场、见证取样、合格情况：  1、管桩进场45根。 | | | |
| 施工方人员动态：13人 | |
| 打桩机3台、挖掘机3台 | |
| 施 进  工 度  部 情  位 况 | 今日施工内容：  光伏区：1、打桩197根。 | | | | |
| 检 的  查 问  发 题  现 | 1、上午大雾，要求总包单位采取相应的安全措施并进行针对性安全交底，大雾天气禁止吊装作业、高处作业。 | | | | |
| 处 意  理 见  措 结  施 果 | 暂无 | | | | |
| 协 或  调 其  内 他  容 | 暂无 | | | | |
| 记录人： | | 总监（总监代表）签阅： | | | |